## 智慧商圈小程序作业计划
大模块 | 中模块 | 小模块 | 修改点 | 接口 | 人员 | 备注 | 开发时间（天）
banner | banner | banner头像上传 | new | IUploadFileService# uploadPermanentFile | 虾丸 | 文件上传projectName和path均和扶苏核对过，以后smartMall的文件上传相关建议都写在该接口内 | 0.5
banner | banner序号 | banner编辑序号 | new | IMallBannerService# editBannerSequenceOrder | 虾丸 | 支持批量操作 | 1
banner | banner编辑 | banner新增 | new | IMallBannerService# saveBanner | 虾丸 |  | 0.25
banner | banner编辑 | banner修改 | new | IMallBannerService# saveBanner | 虾丸 |  | 0.25
banner | banner编辑 | banner上架 | new | IMallBannerService# saveBanner | 虾丸 |  | 0.25
banner | banner编辑 | banner下架 | new | IMallBannerService# saveBanner | 虾丸 |  | 0.25
banner | banner编辑 | banner删除 | new | IMallBannerService# saveBanner | 虾丸 |  | 0.25
banner | banner列表获取 | banner列表获取 | new | IMallBannerService# listMallBannerList | 虾丸 |  | 0.75
活动 | 活动编辑序号 | 活动编辑序号 | new | IMallPromotionService# editPromotionSequenceOrder | 虾丸 |  | 0.5
活动 | 活动修改 | 活动修改 | new | IMallBannerService# savePromotion | 虾丸 |  | 1
活动 | 活动列表获取 | 活动列表 | new | IMallBannerService# listPromotionList | 虾丸 |  | 0.5
会员信息 | 会员信息 | 会员信息 | 整理url |  | 蓝星花 | 和黑麦对接 | 1
授权登陆 | 授权登陆 | 换绑，强换绑接口 | 整理url |  | 蓝星花 | 和排骨对接 | 1
服务模块 | 店铺查询 | 店铺微信支付方式 | new | IMallShopService# getShopWeChatPayType | 蓝星花 | 和小面对接 | 1
[7 empty] | 合计 | 天数
[7 empty] | 虾丸 | 8
蓝星花